## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
Planilha Orçamentária
OBRA: ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DA COBERTURA DA NOVA ESCOLA DO BAIRRO GRAMA
PREFEITURA: MUNICIPAL DE TOCANTINS
LOCAL: BAIRRO GRAMA - TOCANTINS MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MÊSES //// REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Leste ( TABELA DE JUNHO ) |  |  |  |  | BDI = | 24.55%
ITEM | CÓDIGO SINAPI/SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Valor Unit. s/ BDI | Valor Unit. c/ BDI | Valor total
INFRAESTRUTURA CORREDORES | [6 empty] | 2443.61
1.1 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 75.64 | 8.94 | 11.13 | 841.87
1.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 1.25 | 61.26 | 76.29 | 95.36
1.3 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | Kg | 20.95 | 13.15 | 16.37 | 342.95
1.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 8.32 | 59.85 | 74.54 | 620.17
1.5 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.65 | 614.52 | 765.38 | 497.49
1.6 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 0.6 | 61.26 | 76.29 | 45.77
INFRAESTRUTURA PÁTIO | [6 empty] | 7509.25
2.1 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 282.63 | 8.94 | 11.13 | 3145.67
2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 8.64 | 61.26 | 76.29 | 659.14
2.3 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | Kg | 69.38 | 13.15 | 16.37 | 1135.75
2.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 13.6 | 59.85 | 74.54 | 1013.74
2.5 | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 1.3 | 614.52 | 765.38 | 994.99
2.6 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 7.34 | 61.26 | 76.29 | 559.96
SUPERESTRUTURA CORREDOR | [6 empty] | 14041.06
3.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 244.99 | 23.79 | 29.63 | 7259.05
3.2 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 228.89 | 23.79 | 29.63 | 6782.01
SUPERESTRUTURA PÁTIO | [6 empty] | 91828.69
4.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 486.24 | 23.79 | 29.63 | 14407.29
4.2 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 1222.65 | 23.79 | 29.63 | 36227.11
4.3 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 1390.29 | 23.79 | 29.63 | 41194.29
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO FORRO EM GESSO PLACA | [6 empty] | 36420.48
5.1 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 1229.176 | 23.79 | 29.63 | 36420.48
COBERTURA E LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 53016.57
6.1 | COMPOSIÇÃO | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO,CANALETE 90 ( APENAS MÃO DE OBRA E FIXADORES) | M² | 1289 | 26.6 | 33.13 | 42704.57
6.2 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 1289 | 6.43 | 8 | 10312
TOTAL |  |  | 205259.66

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINS
Cronograma Físico-Financeiro
MUNICÍPIO: TOCANTINS/MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MÊSES | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
[9 empty] | BDI = | 23.66%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6
|  |  |  | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro | Físico | Financeiro
1 | INFRAESTRUTURA CORREDORES | 2443.61 | 1.19% | 100% | 2443.61 |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA PÁTIO | 7509.25 | 3.658% | 100% | 7509.25 |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA CORREDOR | 14041.06 | 6.841% | 75% | 10530.795 | 25% | 3510.265
4 | SUPERESTRUTURA PÁTIO | 91828.69 | 44.74% | 50% | 45914.345 | 50% | 45914.345
5 | ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DO FORRO EM GESSO PLACA | 36420.48 | 17.74% |  | 0 | 100% | 36420.48
6 | COBERTURA E LIMPEZA DA OBRA | 53016.57 | 25.83% |  |  | 100% | 53016.57
| TOTAL | 205259.66 | 100% | 32.35% | 66398 | 67.65% | 138861.66